Приложение

к приказу отдела образования от 20.08.2015 №  468

Дорожная карта

по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ, повышению эффективности деятельности  отдела образования, общеобразовательных учреждений Егорлыкского района по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися образовательных цензов на государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году

| № п/п | # Мероприятия | ## Сроки | ## Ответственные |  |  | ## Результат исполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование нормативных правовых условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение нормативной правовой базы в соответствие с нормами Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части проведения ГИА. | в течение года | ОО, ОУ | Обеспечение соблюдения действующего законодательства в сфере образования. |  |  |  |  |  |
| 2. | Формирование состава муниципальных координаторов проведения ГИА обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ. | сентябрь | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Формирование и утверждение состава РГ по подготовке ГИА, в том числе в форме ЕГЭ. | декабрь | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Определение мест регистрации на сдачу ЕГЭ в 2016 году по согласованию с ГЭК Ростовской области. | август-сентябрь | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка предложений по составу: - ГЭК Ростовской области; - - руководителей и организаторов ППЭ для проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | январь-март | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подготовка проектов нормативных правовых документов отдела образования Администрации Егорлыкского района: - Об утверждении списка лиц, допущенных к экзаменационным материалам ГИА в 2016 году; - Об утверждении персональных составов предметных комиссий по общеобразовательным предметам при проведении ОГЭ в 2016 году; - Об утверждении персонального состава конфликтной комиссии при проведении ОГЭ в 2016 году; - Об утверждении персонального состава территориальной экзаменационной комиссии при проведении ОГЭ в 2016 году; - О создании комиссии по приемке ППЭ в 2016 году; - Об утверждении персонального состава организаторов (временных коллективов), в том числе руководителей ППЭ при проведении ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по общеобразовательным предметам в ППЭ в 2016 году; - Об организации аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, на территории Егорлыкского района. | ноябрь- июнь | ОО | Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ, ЕГЭ административных взысканий за выполнение обязанностей и работ при проведении ОГЭ, ЕГЭ. Мотивация на соблюдение требований, предусмотренных порядком проведения ГИА при выполнении обязанностей и работ при проведении ОГЭ, ЕГЭ. Наличие антикоррупционного механизма при проведении ОГЭ, ЕГЭ. |  |  |  |  |  |
| Формирование и совершенствование организационно-содержательных условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Разработка инструктивно-методических материалов по организации подготовки и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ. | сентябрь-март | ОО |  |  | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования. Информирование о порядке проведения ГИА. |  |  |  |
| 8. | Разработка инструктивно-методических материалов для общественных наблюдателей. | февраль-март | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Организация и проведение Единого дня ЕГЭ на территории Егорлыкского района. | апрель | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Проведение пробных экзаменов в 9-х, 11-х классах общеобразовательных учреждений. | по графику ОО, ОУ | ОО, ОУ |  |  | Повышение качества подготовки к ГИА. |  |  |  |
| 11. | Проведение выездных консультационных заседаний с целью оказания методической помощи педагогам- предметникам. | ежемесячно | ОО, руководители методических объединений |  |  | Повышение качества реализации общеобразовательных программ. |  |  |  |
| 12. | Проведение семинаров-консультаций для педагогов, испытывающих затруднения при подготовке обучающихся к итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ, на уровне школьных методических объединений. | ежемесячно | ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Реализация программ по подготовке и переподготовке лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ: - руководителей ППЭ; - членов ГЭК Ростовской области; - общественных наблюдателей; - организаторов ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в ППЭ; - председателей и экспертов предметных комиссий. | январь-апрель | ГБОУ ДПО РИПК и ППРО, ОО, ОУ |  |  | Готовность организаторов, экспертов обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении ОГЭ, ЕГЭ, порядка проведения ОГЭ, ЕГЭ, прав участников ОГЭ, ЕГЭ. Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ, ЕГЭ персональной ответственности и административных взысканий за выполнение обязанностей и работ при проведении ОГЭ, ЕГЭ. Контроль качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ, ЕГЭ. |  |  |  |
| 14. | Организация участия председателей предметных комиссий по общеобразовательным предметам в региональных семинарах по вопросам организации и проведения ГИА обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ. | октябрь-март | ОО, ОУ |  |  | Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических кадров. |  |  |  |
| 15. | Проведение совещаний по вопросам организации и проведения ГИА обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ, в 2016 году. | в течение учебного года | ОО |  |  | Обеспечение организационных условий проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком проведения ЕГЭ. Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ОГЭ, ЕГЭ. |  |  |  |
| 16. | Организация и проведение: - заседаний ТЭК Егорлыкского района; - заседаний РГ по подготовке к ГИА, в том числе в форме ЕГЭ. | в течение всего периода | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Организация взаимодействия с минобразованием РО, ГБУ РО РОЦОИСО, обеспечивающими проведение ГИА на территории Ростовской области. | в течение учебного года | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Организация взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА выпускников общеобразовательных учреждений Егорлыкского района в 2016 году: | декабрь - июнь | ОО, РГ по подготовке ГИА |  |  |  |  |  |  |
|  | - ОМВД России по Егорлыкскому району; - Отделением надзорной деятельности по Егорлыкскому району УНД Главного Управления МЧС России по Ростовской области; - МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района Ростовской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Филиалом электросетей ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго»; - Егорлыкским участком филиала ОАО «Донэнерго» Сальских межрайонных электрических сетей; - Егорлыкским филиалом ОАО «Ростелеком»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - муниципальными общественными организациями и политическими партиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Формирование и направление заявок на экзаменационные материалы для проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в ГБУ РО РОЦОИСО. | январь - февраль, май | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Обеспечение уничтожения в установленном порядке экзаменационных материалов ГИА, в том числе в форме ЕГЭ. | до 31 декабря 2015 года | ОО,ОУ |  |  | Соблюдение действующего законодательства. |  |  |  |
| 21. | Формирование института общественных наблюдателей из числа граждан с активной жизненной позицией, представителей общественных организаций, общественных советов, родительской общественности для проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, и их аккредитация в качестве общественных наблюдателей. | март - апрель | Минобразования РО, ГБУ РО «РОЦОИСО», ОО, ОУ |  |  | Обеспечение соблюдения порядка проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. |  |  |  |
| 22. | Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в минобразования по результатам организации и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ. | июль - сентябрь | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| Формирование и совершенствование организационно-технологических условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Организация формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС), в том числе: - соблюдение плана-графика внесения сведений в РИС в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 №755; - соблюдение плана-графика внесения сведений в РИС при планировании ЕГЭ; - мониторинг полноты, достоверности и актуальности, внесенных образовательными учреждениями сведений в РИС, в том числе по ЕГЭ-туризму; - организация доступа к сведениям, содержащимся в РИС, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 №755 - обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами РФ в области защиты информации. | ноябрь-март по графику март, июнь | ОО, ОУ |  |  | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ОГЭ, ЕГЭ. |  |  |  |
|  |  | по графику |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Участие в апробации новых технологий и процедур проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ. | в течение учебного года | ОО, ОУ |  |  | Ознакомление обучающихся общеобразовательных учреждений с новшествами в проведении ГИА. |  |  |  |
| 25. | Формирование ППЭ на территории района. | ноябрь - декабрь | ОО, ОУ |  |  | Предварительный перечень ППЭ для технологического обследования на соответствие требованиям законодательства. |  |  |  |
| 26. | Мониторинг по созданию условий информационной безопасности в ППЭ при проведении ГИА, в том числе в форме ЕГЭ. | январь-март | ОО, ОУ |  |  | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ. |  |  |  |
| 27. | Организация взаимодействия с ОАО «Ростелеком» по установке в ППЭ программно-аппаратных комплексов с записью сигнала с камер вещания в режиме on-line или off-line, установленных в аудиториях ППЭ, для фиксации процедур проведения ЕГЭ. | январь-март | РГ по подготовке ГИА, ОО |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Организация проведения приемки ППЭ. | по графику | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Обеспечение проверки экзаменационных работ участников ОГЭ, в том числе заданий экзаменационной работы с развернутым ответом. | май-июнь | ОО |  |  |  |  |  |  |
| Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Организация работы по информированию участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) об организации и проведении государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ. | в течение учебного года | ОО, ОУ |  | Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ЕГЭ. Обеспечение реализации государственной услуги информирования о результатах ЕГЭ и о порядке проведения ОГЭ, ЕГЭ. Обеспечение прав участников ОГЭ, ЕГЭ. Обеспечение соблюдения порядка проведения ОГЭ, ЕГЭ. |  |  |  |  |
| 31. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ЕГЭ с Порядком проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, об ответственности за нарушение процедур проведения ЕГЭ в 2016 году (под роспись) через: - информационные письма; - информационные плакаты; | в течение учебного года | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
|  | - родительские собрания; - средства массовой информации; - инструктажи, классные часы; - телефон «горячей линии»; - сайты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Подготовка памяток для участников ЕГЭ, выпускников, их родителей по ознакомлению с правилами проведения ЕГЭ. | февраль | ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2016 году. | постоянно | ОО, ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Организация сопровождения официального сайта отдела образования по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2016 году, в том числе размещения информации: - о сроках проведения ГИА; - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА, в том числе выпускников прошлых лет; - о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - об ответственности участников и организаторов ГИА за нарушение установленного Порядка проведения ГИА во всех формах. | по графику | ОО |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах образовательных учреждений. | февраль-март | ОО |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация обучающихся;

ЕГЭ – единый  государственный экзамен;

ОГЭ – основной  государственный экзамен;

Минобразования РО – министерство  общего и профессионального образования ростовской области

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО – государственное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области  «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»;

ГБУ РО РОЦОИСО – региональный центр обработки информации в сфере образования  Ростовской области;

ОО – отдел образования Администрации Егорлыкского района;

ОУ – общеобразовательное учреждение

ППЭ – пункт проведения экзаменов;

РГ – рабочая группа.