План - график

подготовки к проведению

государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме единого государственного экзамена на территории Егорлыкского района

в  2014-2015 учебном году

| № п/п | # Мероприятия | ## Сроки |  |  | ## Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование нормативных правовых условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приведение нормативной правовой базы в соответствие с нормами Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) | в течение года | Отдел образования, образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1.2 | Формирование состава муниципальных координаторов проведения ГИА обучающихся, в том числе в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) | сентябрь | Отдел образования, образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1.3 | Формирование и утверждение состава рабочей группы по подготовке к проведению ГИА (далее – РГ по подготовке ГИА), в том числе в форме ЕГЭ | декабрь | Отдел образования |  |  |  |  |
| 1.4 | Определение мест регистрации на сдачу ЕГЭ в 2015 году по согласованию с государственной экзаменационной комиссии Ростовской области (далее – ГЭК Ростовской области) | декабрь | Отдел образования |  |  |  |  |
| 1.5 | Подготовка предложений по составу: - ГЭК Ростовской области; - - руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), организаторов ППЭ для проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | январь-март | Отдел образования, образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1.6 | Подготовка проектов нормативных правовых документов отдела образования Администрации Егорлыкского района: - Об утверждении списка лиц, допущенных к экзаменационным материалам ГИА в 2015 году; - Об утверждении персональных составов предметных комиссий по общеобразовательным предметам при проведении ОГЭ в 2015 году; - Об утверждении персонального состава конфликтной комиссии при проведении ОГЭ в 2015 году; - Об утверждении персонального состава территориальной экзаменационной комиссии при проведении ОГЭ в 2015 году; - О формировании ППЭ ОГЭ и закреплении за ними участников ГИА в 2015 году; - Об утверждении персонального состава организаторов (временных коллективов), в том числе руководителей ППЭ при проведении ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по общеобразовательным предметам в ППЭ в 2015 году; - Об организации аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, на территории Егорлыкского района. | ноябрь- июнь | Отдел образования |  |  |  |  |
| 2. | Формирование и совершенствование организационно-содержательных условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка инструктивно-методических материалов по организации подготовки и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | сентябрь-март |  |  |  | Отдел образования |  |
| 2.2 | Разработка инструктивно-методических материалов для общественных наблюдателей | февраль-март |  |  |  | Отдел образования |  |
| 2.3 | Организация и проведение Единого дня ЕГЭ на территории Егорлыкского района | По графику минобразования |  |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |
| 2.5 | Проведение пробных экзаменов в 9-х, 11-х классах общеобразовательных учреждений | по графику образовательных учреждений |  |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |
| 2.6 | Проведение выездных консультационных заседаний с целью оказания методической помощи педагогам- предметникам | ежемесячно |  |  |  | Отдел образования, руководители методических объединений |  |
| 2.7 | Проведение семинаров-консультаций для педагогов, испытывающих затруднения при подготовке обучающихся к итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ, на уровне школьных методических объединений | ежемесячно |  |  |  | Образовательные учреждения |  |
| 2.8 | Проведение семинаров-консультаций с педагогами, преподающими основные предметы по организации проверки развернутых ответов экзаменационных работ выпускников 9 классов | март-апрель |  |  |  | Отдел образования, руководители методических объединений |  |
| 2.9 | Реализация программ по подготовке и переподготовке лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ: - руководителей ППЭ; - членов ГЭК Ростовской области; - общественных наблюдателей; - организаторов ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в ППЭ; - председателей и экспертов предметных комиссий. | январь-апрель |  |  |  | ГБОУ ДПО РИПК и ППРО, отдел образования, образовательные учреждения |  |
| 2.10 | Организация участия председателей предметных комиссий по общеобразовательным предметам в региональных семинарах по вопросам организации и проведения ГИА обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ | октябрь-март |  |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |
| 2.11 | Проведение совещаний по вопросам организации и проведения ГИА обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ, в 2015 году | в течение учебного года |  |  |  | Отдел образования |  |
| 2.12 | Организация и проведение: - заседаний ТЭК Егорлыкского района; - заседаний РГ по подготовке к ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | в течение всего периода |  |  |  | Отдел образования |  |
| 2.13 | Организация взаимодействия с минобразованием РО, ГБУ РО «РОЦОИСО», обеспечивающими проведение ГИА на территории Ростовской области | в течение учебного года |  |  |  | Отдел образования |  |
| 2.14 | Организация взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА выпускников общеобразовательных учреждений Егорлыкского района в 2015 году: | декабрь - июнь |  |  |  | Отдел образования, РГ по подготовке ГИА |  |
|  | - ОМВД России по Егорлыкскому району; - Отделением надзорной деятельности по Егорлыкскому району УНД Главного Управления МЧС России по Ростовской области; - МБУЗ ЦРБ Егорлыкского района Ростовской области; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Филиалом электросетей ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго»; - Егорлыкским участком филиала ОАО «Донэнерго» Сальских межрайонных электрических сетей; - Егорлыкским филиалом ОАО «Ростелеком»; |  |  |  |  |  |  |
|  | - муниципальными общественными организациями и политическими партиями |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Формирование и направление заявок на экзаменационные материалы для проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в ГБУ РО «РОЦОИСО» | январь - февраль, май |  |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |
| 2.16 | Обеспечение уничтожения в установленном порядке экзаменационных материалов ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | до 31 декабря 2015 года |  |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |
| 2.17 | Формирование института общественных наблюдателей из числа граждан с активной жизненной позицией, представителей общественных организаций, общественных советов, родительской общественности для проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, и их аккредитация в качестве общественных наблюдателей | апрель- июль |  |  |  | Минобразования РО, ГБУ РО «РОЦОИСО», отдел образования, образовательные учреждения |  |
| 2.18 | Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в минобразования по результатам организации и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | июль - сентябрь |  |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |
| 3. | Формирование и совершенствование организационно-технологических условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС), в том числе: - соблюдение плана-графика внесения сведений в РИС в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 №755; - соблюдение плана-графика внесения сведений в РИС при планировании ЕГЭ; - мониторинг полноты, достоверности и актуальности, внесенных образовательными учреждениями сведений в РИС, в том числе по ЕГЭ-туризму; - организация доступа к сведениям, содержащимся в РИС, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 №755 - обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами РФ в области защиты информации | декабрь-июль по графику апрель, май, июль |  |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |
|  |  | по графику |  |  |  |  |  |
|  |  | постоянно |  |  |  |  |  |
|  |  | постоянно |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Участие в апробации новых технологий и процедур проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | в течение учебного года |  |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |
| 3.3 | Формирование ППЭ на территории района | ноябрь - декабрь |  |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |
| 3.4 | Мониторинг по созданию условий информационной безопасности в ППЭ при проведении ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | январь-март |  |  |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |
| 3.5 | Организация взаимодействия с представителями ОМВД России по Егорлыкскому району по вопросам привлечения полиции для обеспечения правопорядка в ППЭ, в том числе по использованию работниками полиции стационарных и переносных металлоискателей в ходе проведения ЕГЭ | январь-март |  |  |  | РГ по подготовке к ГИА, отдел образования |  |
| 3.6 | Организация взаимодействия с ОАО «Ростелеком» по установке в ППЭ программно-аппаратного комплекса с записью сигнала с камер вещания в режиме on-line или off-line, установленных в аудиториях ППЭ, для фиксации процедур проведения ЕГЭ | январь-март |  |  |  | РГ по подготовке ГИА, отдел образования |  |
| 3.7 | Организация проведения «сертификации» ППЭ | по графику |  |  |  | Отдел образования |  |
| 3.8 | Обеспечение проверки экзаменационных работ участников ОГЭ, в том числе заданий экзаменационной работы с развернутым ответом | май-июнь |  |  |  | Отдел образования |  |
| 4. | Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация работы по информированию участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) об организации и проведении государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ | в течение учебного года |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |  |  |
| 4.2 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ЕГЭ с Порядком проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, об ответственности за нарушение процедур проведения ЕГЭ в 2015 году (под роспись) через: - информационные письма; - информационные плакаты; | в течение учебного года |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |  |  |
|  | - родительские собрания; - средства массовой информации; - инструктажи, классные часы; - телефон «горячей линии»; - сайты |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Подготовка Памяток для участников ЕГЭ, выпускников, их родителей по ознакомлению с правилами проведения ЕГЭ | февраль |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |  |  |
| 4.4 | Организация работы «горячей» телефонной линии по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2015 году | постоянно |  | Отдел образования, образовательные учреждения |  |  |  |
| 4.5 | Организация сопровождения официального сайта отдела образования по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2015 году, в том числе размещения информации: - о сроках проведения ГИА; - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА, в том числе выпускников прошлых лет; - о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - об ответственности участников и организаторов ГИА за нарушение установленного Порядка проведения ГИА во всех формах | по графику |  | Отдел образования |  |  |  |
| 4.6 | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах образовательных учреждений | февраль-март |  | Отдел образования |  |  |  |